## Sheet1
WATERFALL
| Role | Task | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  | Qty | Role | Hari | Harga/hari | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | PM | 15 | 800000 | 12000000
| PM | Pengumpulan Kebutuhan | [6 empty] | 2 | SA | 15 | 200000 | 6000000 | bar: Bulan 1 1 to Bulan 1 2
| SA | Analisa dan Modelling | [6 empty] | 2 | DEV | 10 | 1000000 | 20000000 | bar: Bulan 1 2 to Bulan 1 3
| PM & SA & Designer | Planning | [6 empty] | 1 | DESIGN | 5 | 400000 | 2000000 | bar: Bulan 1 4
| DEV | Development | [6 empty] | 1 | QA | 5 | 300000 | 1500000 | bar: Bulan 2 1 to Bulan 2 2
| DEV | Dev - Splash Menu | bar: Bulan 2 1
| DEV | Dev - Login Page | [9 empty] | Total | 41500000 | bar: Bulan 2 1 to Bulan 2 2
| DEV | Dev - Detail Makanan | [9 empty] | Mark up 10% | 45650000 | bar: Bulan 2 1 to Bulan 2 2
| DEV | Dev - Pembakaran Kalori | [9 empty] | Mark up 40% | 58100000 | bar: Bulan 2 1 to Bulan 2 2
| DEV | Dev - Result Page | bar: Bulan 2 1 to Bulan 2 2
| DEV | Dev - Exit page | bar: Bulan 2 2
| QA | Testing | bar: Bulan 2 2
| 1 | PM | Bulan 1 1: Reni
| 2 | SA | Bulan 1 1: Regy, Arya
| 2 | DEV | Bulan 1 1: Naufal, Tohap
| 1 | DESIGN | Bulan 1 1: Naufal
| 1 | QA | Bulan 1 1: Reni
Splash
Login
Main Menu
Detail Makanan
Pembakaran Kalori
Page result
Exit page